Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Карачунского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 6378,62 | 28,32 | 2044,69 | 4305,59 | 6378,62 | 28,32 | 2044,69 | 4305,59 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 6378,62 | 28,32 | 2044,69 | 4305,59 | 6378,62 | 28,32 | 2044,69 | 4305,59 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 733,12 | 28,32 | 0 | 704,80 | 733,12 | 28,32 | 0 | 704,80 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 733,12 | 28,32 | 0 | 704,80 | 733,12 | 28,32 | 0 | 704,80 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 436,62 | 0 | 0 | 436,62 | 436,62 | 0 | 0 | 436,62 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 275,32 | 0 | 0 | 275,32 | 275,32 | 0 | 0 | 275,32 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010121 | 1,06 | 0 | 0 | 1,06 | 1,06 | 0 | 0 | 1,06 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010129 | 82,21 | 0 | 0 | 82,21 | 82,21 | 0 | 0 | 82,21 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 7,58 | 0 | 0 | 7,58 | 7,58 | 0 | 0 | 7,58 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 1,85 | 0 | 0 | 1,85 | 1,85 | 0 | 0 | 1,85 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 0,59 | 0 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0 | 0,59 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 35,51 | 0 | 0 | 35,51 | 35,51 | 0 | 0 | 35,51 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 5,15 | 0 | 0 | 5,15 | 5,15 | 0 | 0 | 5,15 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 18,82 | 0 | 0 | 18,82 | 18,82 | 0 | 0 | 18,82 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010851 | 7,88 | 0 | 0 | 7,88 | 7,88 | 0 | 0 | 7,88 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 0,20 | 0 | 0 | 0,20 | 0,20 | 0 | 0 | 0,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 0,19 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0,19 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 179,19 | 0 | 0 | 179,19 | 179,19 | 0 | 0 | 179,19 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200242 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 2,88 | 0 | 0 | 2,88 | 2,88 | 0 | 0 | 2,88 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 38,74 | 0 | 0 | 38,74 | 38,74 | 0 | 0 | 38,74 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 1,44 | 0 | 0 | 1,44 | 1,44 | 0 | 0 | 1,44 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 8,68 | 0 | 0 | 8,68 | 8,68 | 0 | 0 | 8,68 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 122,52 | 0 | 0 | 122,52 | 122,52 | 0 | 0 | 122,52 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200852 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200853 | 1,19 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 28,32 | 28,32 | 0 | 0 | 28,32 | 28,32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110451180121 | 19,6 | 19,6 | 0 | 0 | 19,6 | 19,6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110451180129 | 5,92 | 5,92 | 0 | 0 | 5,92 | 5,92 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 914020361104511801244 | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 88,98 | 0 | 0 | 88,98 | 88,98 | 0 | 0 | 88,98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91410016110590470312 | 88,98 | 0 | 0 | 88,98 | 88,98 | 0 | 0 | 88,98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 46,46 | 0 | 1,56 | 44,89 | 46,46 | 0 | 1,56 | 44,89 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 46,46 | 0 | 1,56 | 44,89 | 46,46 | 0 | 1,56 | 44,89 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 40,64 | 0 | 0 | 40,64 | 40,64 | 0 | 0 | 40,64 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 40,64 | 0 | 0 | 40,64 | 40,64 | 0 | 0 | 40,64 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1,56 | 0 | 1,56 | 0 | 1,56 | 0 | 1,56 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120220570244 | 1,56 | 0 | 1,56 | 0 | 1,56 | 0 | 1,56 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4,25 | 0 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 0 | 4,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120391430244 | 4,25 | 0 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 0 | 4,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2015,04 | 0 | 1330,2 | 684,84 | 2015,04 | 0 | 1330,2 | 684,84 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 2015,04 | 0 | 1330,2 | 684,84 | 2015,04 | 0 | 1330,2 | 684,84 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2015,04 | 0 | 1330,2 | 684,84 | 2015,04 | 0 | 1330,2 | 684,84 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 148,29 | 0 | 0 | 148,29 | 148,29 | 0 | 0 | 148,29 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 480,25 | 0 | 0 | 480,25 | 480,25 | 0 | 0 | 480,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 47,87 | 0 | 0 | 47,87 | 47,87 | 0 | 0 | 47,87 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914040961301S8850243 | 1338,63 | 0 | 1330,20 | 8,43 | 1338,63 | 0 | 1330,20 | 8,43 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия связанные с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ в границах Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91404126130298460244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91404126130398770244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 914050361303S8070244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия связанные с обеспечением комплексного развития сельских территорий в границах Карачунского сельского Рамонского муниципального района Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд), связанные с обеспечением комплексного развития сельских территорий в границах Карачунского сельского Рамонского муниципального района Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2317,78 | 0 | 712,93 | 1604,84 | 2317,78 | 0 | 712,93 | 1604,84 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 2317,78 | 0 | 712,93 | 1604,84 | 2317,78 | 0 | 712,93 | 1604,84 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 65,26 | 0 | 34,08 | 31,18 | 65,26 | 0 | 34,08 | 31,18 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220244 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220247 | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения | 91405036140194220247 | 15,59 | 0 | 0 | 15,59 | 15,59 | 0 | 0 | 15,59 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 48,69 | 0 | 34,08 | 14,61 | 48,69 | 0 | 34,08 | 14,61 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 91,03 | 0 | 0 | 91,03 | 91,00 | 0 | 0 | 91,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 1,66 | 0 | 0 | 1,66 | 1,66 | 0 | 0 | 1,66 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 1,37 | 0 | 0 | 1,37 | 1,37 | 0 | 0 | 1,37 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2161,49 | 0 | 678,85 | 1482,64 | 2161,49 | 0 | 678,85 | 1482,64 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494220247 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 107,25 | 0 | 107,25 | 0 | 107,25 | 0 | 107,25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140494250247 | 563,36 | 0 | 0 | 563,36 | 563,36 | 0 | 0 | 563,36 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250853 | 0,19 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0,19 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 632,27 | 0 | 0 | 632,27 | 632,27 | 0 | 0 | 632,27 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 32,09 | 0 | 0 | 32,09 | 32,09 | 0 | 0 | 32,09 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 21,25 | 0 | 0 | 21,25 | 21,25 | 0 | 0 | 21,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 5,15 | 0 | 0 | 5,15 | 5,15 | 0 | 0 | 5,15 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 114,80 | 0 | 0 | 114,80 | 114,80 | 0 | 0 | 114,80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 38,29 | 0 | 0 | 38,29 | 38,29 | 0 | 0 | 38,29 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 447,83 | 0 | 371,60 | 76,23 | 447,83 | 0 | 371,60 | 76,23 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1397,99 | 0 | 0 | 1397,99 | 1397,99 | 0 | 0 | 1397,99 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 1397,99 | 0 | 0 | 1397,99 | 1397,99 | 0 | 0 | 1397,99 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 297,44 | 0 | 0 | 297,44 | 297,44 | 0 | 0 | 297,44 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540 | 297,44 | 0 | 0 | 297,44 | 297,44 | 0 | 0 | 297,44 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А. - глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 968,78 | 0 | 0 | 968,78 | 968,78 | 0 | 0 | 968,78 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260242 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260243 | 187,50 | 0 | 0 | 187,50 | 187,50 | 0 | 0 | 187,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 721,74 | 0 | 0 | 721,74 | 721,74 | 0 | 0 | 721,74 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 19,12 | 0 | 0 | 19,12 | 19,12 | 0 | 0 | 19,12 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 2,03 | 0 | 0 | 2,03 | 2,03 | 0 | 0 | 2,03 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 1,75 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 0 | 0 | 1,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150294260247 | 35,01 | 0 | 0 | 35,01 | 35,01 | 0 | 0 | 35,01 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Карачунском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 914110261600000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 27,1 | 0 | 0 | 27,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91411026160194120540 | 27,1 | 0 | 0 | 27,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Карачунского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 января 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 25514,43 | 25427,24 | 25427,24 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2932,48 | 2932,30 | 2932,30 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1746,49 | 1746,32 | 1746,32 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 716,77 | 716,77 | 716,77 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 113,3 | 84,33 | 84,33 |
| Основное мероприятие 1.4 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 355,92 | 355,92 | 355,92 |
| Основное мероприятие 1.5 | Резервный фонд администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 185,82 | 185,82 | 185,82 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 162,56 | 162,56 | 162,56 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Основное мероприятие 2.3 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
| Подпрограмма 3 |  | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 7768,52 | 876,08 | 876,08 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 7498,20 | 876,08 | 876,08 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по организации и проведению оплачиваемых общественных работ в границах Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 9271,10 | 9250,87 | 9250,87 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 261,04 | 261,04 | 261,04 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 364,11 | 364,11 | 364,11 |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 8645,95 | 8625,72 | 8625,72 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронений | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5064,87 | 5064,87 | 5064,87 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1189,75 | 1189,75 | 1189,75 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 3875,12 | 3875,12 | 3875,12 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Карачунского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Карачунского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах бюджета Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.01.2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) |  | Код бюджетной классификации |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) |  | РзПз |  | ЦСР | ВР | лимит на год <1> |  | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | 0104 |  | 6100000000 | 000 | 25514,43 |  | 25427,24 | 25427,24 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0104 |  | 6100000000 | 000 | 25514,43 |  | 25427,24 | 25427,24 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего |  |  |  | 0104 |  | 6100000000 | 000 | 2932,48 |  | 2932,30 | 2932,30 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0104 |  | 6100000000 | 000 | 2932,48 |  | 2932,30 | 2932,30 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | 0104 |  | 6110192010 | 200 | 1746,49 |  | 1746,32 | 1746,32 |
|  |  |  |  |  |  | 0104 |  | 6110192030 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0104 |  | 6110192010 | 200 | 1746,49 |  | 1746,32 | 1746,32 |
|  |  |  |  |  |  | 0104 |  | 6110192030 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | 0113 |  | 6110290200 | 200 | 716,77 |  | 716,77 | 716,77 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0113 |  | 6110290200 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего |  |  |  | 0203 |  | 6110451180 | 244 | 113,3 |  | 113,3 | 113,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0203 |  | 6110451180 | 244 | 113,3 |  | 113,3 | 113,3 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | 1001 |  | 6110590470 | 000 | 355,92 |  | 355,92 | 355,92 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 1001 |  | 6110590470 | 000 | 355,92 |  | 355,92 | 355,92 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Управление резервным фондом администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | х |  | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  | х |  | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего |  |  |  | 0310 |  | 6100000000 | 000 | 185,82 |  | 185,82 | 185,82 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0310 |  | 6100000000 | 000 | 185,82 |  | 185,82 | 185,82 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А...- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего |  |  |  | 0310 |  | 6120191430 | 200 | 162,56 |  | 162,56 | 162,56 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0310 |  | 6120191430 | 200 | 162,56 |  | 162,56 | 162,56 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего |  |  |  | 0310 |  | 6120220570 | 200 | 6,25 |  | 6,25 | 6,25 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0310 |  | 6120220570 | 200 | 6,25 |  | 6,25 | 6,25 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего |  |  |  | 0310 |  | 6120391430 | 200 | 17,01 |  | 17,01 | 17,01 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0310 |  | 6120391430 | 200 | 30 |  | 14,02 | 14,02 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | 0409 |  | 61300000000 | 000 | 8060,16 |  | 7993,38 | 7993,38 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0409 |  | 61300000000 | 000 | 8060,16 |  | 7993,38 | 7993,38 |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего |  |  |  | 0409 |  | 6130191290 | 200 | 8060,16 |  | 7993,38 | 7993,38 |
|  |  |  |  |  |  | 0409 |  | 61301S8850 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0409 |  | 6130191290 | 200 | 8060,16 |  | 7993,38 | 7993,38 |
|  |  |  |  |  |  | 0409 |  | 61301S8850 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по организации и проведению оплачиваемых общественных работ в границах Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего |  |  |  | х |  | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | х |  | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | всего |  |  |  | 0412 |  | 6130398770 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0412 |  | 61303S8070 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0412 0412 |  | 6130398770 | 200 200 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 61303S8070 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0412 |  | 6130398770 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | 0502 |  | 6140000000 | 000 | 9271,10 |  | 9250,87 | 9250,87 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0502 |  | 6140000000 | 000 | 9271,10 |  | 9250,87 | 9250,87 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А. -глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А. -глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего |  |  |  | 0503 |  | 6140194220 | 200 | 261,04 |  | 261,04 | 261,04 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0503 |  | 6140194220 | 200 | 261,04 |  | 261,04 | 261,04 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А. -глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего |  |  |  | 0502 |  | 6140494220 | 200 | 364,10 |  | 364,10 | 364,10 |
|  |  |  |  |  |  | 0502 |  | 6140291580 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0502 |  | 6140278500 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0502 |  | 6140494220 | 200 | 364,10 |  | 364,10 | 364,10 |
|  |  |  |  |  |  | 0502 |  | 6140291580 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0502 |  | 6140278500 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А. глава сельского поселения. |  | 0502 |  | 6140494220 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | всего |  |  |  | 0502 |  | 61404S8670 | 000 | 8645,95 |  | 8645,95 | 8645,95 |
|  |  |  |  |  |  | 0502 |  | 6140494220 | 000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0502 |  | 61404S8670 | 000 | 8645,95 |  | 8645,95 | 8645,95 |
|  |  |  |  |  |  | 0502 |  | 6140494220 | 000 |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронений | всего |  |  |  | х |  | х | х |  |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | х |  | х | х | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | 0801 |  | 61500000000 | 000 | 5064,87 |  | 5064,87 | 5064,87 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0801 |  | 61500000000 | 000 | 5064,87 |  | 5064,87 | 5064,87 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | 0310 |  | 6120191430 | 633 | 162,56 |  | 162,56 | 162,56 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0310 |  | 6120191430 | 633 | 162,56 |  | 162,56 | 162,56 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | всего |  |  |  | 0801 |  | 6150394110 | 000 | 3875,12 |  | 3875,12 | 3875,12 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0801 |  | 6150394110 | 000 | 3875,12 |  | 3875,12 | 3875,12 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Карачунском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  |  |  | 6160000000 | 000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  | 6160000000 | 000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.-глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  | 1102 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 1102 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 |  | Щербаков В.А.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  | Щербаков В.А. - глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.